Приложение 2

(для юридических лиц)

В организационный комитет

конкурса на присуждение

Премии общественно-государственного

признания «Добронежец»

Номинация    «Здоровье нации»

ЗАЯВКА

| Наименование организации | Автономная некоммерческая организация Центр детского творчества и развития(сокращенно АНО ЦДТИР) «Традиция» |
| --- | --- |
| Ф.И.О., должность лица, представляющего проект (инициативу) | Директор - Иголкина Светлана Александровна |
| Телефон, электронный адрес, контактное лицо |  |
| Название проекта | «Танцуй ради жизни» |
| Цели и задачи (проекта или инициативы) | Цель: создание условий для вовлечения подростков и молодежи в организованное, контролируемое занятие современными танцами. Задачи: - пропаганда здорового образа жизни; - профилактика девиантного поведения детей, подростков, молодежи, становление активно-отрицающей позиции по отношению к «вредным привычкам»; - подъем социальной активной молодежи и подростков; - ознакомление подростков и молодежи с проблемой наркомании, алкоголизма, курения и последствиями, к которым приводит их употребление, через работу агитбригады с распространением листовок, литературы, информационных стендов, игр, конкурсов. |
| Краткое описание проекта или инициативы | Этапы проекта. 1 этап – начальный. Включает в себя знакомство с танцевальным творчеством, диагностику личности подростка, формирование групп. 2 этап – основной. Погружение в разнообразную деятельность, направленную на достижение поставленной цели и решение педагогических задач с использованием методов, форм, средств реализации данного проекта. Подготовка и проведение мероприятий различных форм организации. 3 этап – заключительный. Проведение районного конкурса «Танцы без правил». Подведение итогов проделанной работы. Анализ и самоанализ личностного роста в ходе реализации данного проекта. Подготовительная работа; август 2014г.; Выявление подростков и молодежи, занимающихся уличными танцами.. Организационная работа; сентябрь 2014г.; Реклама мероприятий, утверждение плана и проекта в соответствии с местными условиями.. Проведение мероприятий; Сентябрь 2014г-февраль 2015г; Активное участие танцевальных коллективов в контролируемых занятиях современными танцами.. Массовые мероприятия: «Танцы без правил»; февраль 2015г; Связь с коллективами, занимающимися современными танцами, помощь вновь образовавшимся коллективам.. Работа агитбригады : -информационные стенды и плакаты -анонимное анкетирование «Наркоман – это» -сбор подписей на плакате «Я выбираю жизнь» - раздача листовок, календариков и атрибутики детям и взрослым - проведение мастер – классов; Сентябрь 2014г-февраль 2015г; - Повысить творческий потенциал детей и молодёжи. - Пропаганда здорового образа жизни. -Привлечение к активной жизненной позиции.. |
| Краткие результаты по итогам реализации проекта | Социальный проект «Танцуй ради жизни!» рассчитан на детей, подростков, студентов СУЗ и ВУЗ, для детей специализированных коррекционных школ, интернатов Воронежской области. В осуществлении действия проекта задействовано более 200 человек в возрасте от 14 лет, организованы 4 танцевальных коллектива в которые входят подростки из разных слоев населения. Дети систематически занимаются |

Приложение №1