Приложение 2

(для юридических лиц)

**В организационный комитет**

**конкурса на присуждение**


**Премии общественно-государственного**

**признания «Добронежец»**

**Номинация** *«****Здоровье нации»***

**ЗАЯВКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | Автономная некоммерческая организация Центр детского творчества и развития(сокращенно АНО ЦДТИР) «Традиция» |
| **Ф.И.О., должность лица, представляющего проект (инициативу)** | Директор - Иголкина Светлана Александровна |
| **Телефон, электронный адрес, контактное лицо** |  |
| **Название проекта** | «Танцуй ради жизни» |
| **Цели и задачи (проекта или инициативы)** | ***Цель:*** создание условий для вовлечения подростков и молодежи в организованное, контролируемое занятие современными танцами.  ***Задачи:***  - пропаганда здорового образа жизни;  - профилактика девиантного поведения детей, подростков, молодежи,  становление активно-отрицающей позиции по отношению к «вредным  привычкам»;  - подъем социальной активной молодежи и подростков;  - ознакомление подростков и молодежи с проблемой наркомании, алкоголизма, курения и последствиями, к которым приводит их употребление, через работу агитбригады с распространением листовок, литературы, информационных стендов, игр, конкурсов. |
| **Краткое описание проекта или инициативы** | ***Этапы проекта.***  *1 этап – начальный.*Включает в себя знакомство с танцевальным творчеством, диагностику личности подростка, формирование групп.  *2 этап – основной.*Погружение в разнообразную деятельность, направленную на достижение поставленной цели и решение педагогических задач с использованием методов, форм, средств реализации данного проекта. Подготовка и проведение мероприятий различных форм организации.  *3 этап – заключительный.*Проведение районного конкурса «Танцы без правил». Подведение итогов проделанной работы. Анализ и самоанализ личностного роста в ходе реализации данного проекта.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Подготовительная работа | август  2014г. | Выявление подростков и молодежи, занимающихся уличными танцами. | | Организационная работа | сентябрь 2014г. | Реклама мероприятий, утверждение плана и проекта в соответствии с местными условиями. | | Проведение мероприятий | Сентябрь  2014г-февраль 2015г | Активное участие танцевальных коллективов в контролируемых занятиях современными танцами. | | Массовые мероприятия:  «Танцы без правил» | февраль  2015г | Связь с коллективами, занимающимися современными танцами, помощь вновь образовавшимся коллективам. | | Работа агитбригады :  -информационные стенды  и плакаты  -анонимное анкетирование  «Наркоман – это»  -сбор подписей на плакате  «Я выбираю жизнь»  - раздача листовок,  календариков и  атрибутики детям и  взрослым  - проведение мастер –  классов | Сентябрь  2014г-февраль 2015г | - Повысить творческий потенциал детей и молодёжи.  - Пропаганда здорового образа жизни.  -Привлечение к активной жизненной позиции. | |
| **Краткие результаты по итогам реализации проекта** | Социальный проект «Танцуй ради жизни!» рассчитан на детей, подростков, студентов СУЗ и ВУЗ, для детей специализированных коррекционных школ, интернатов Воронежской области. В осуществлении действия проекта задействовано более 200 человек в возрасте от 14 лет, организованы 4 танцевальных коллектива в которые входят подростки из разных слоев населения. Дети систематически занимаются |



Приложение №1





