**В организационный комитет**

 **конкурса на присуждение**

 **Премии общественно-государственного**

 **признания «Добронежец»**

**ЗАЯВКА**

**Номинация «Активная школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | МКОУ « Луговская СОШ» с. Луговое Богучарского района Воронежской области |
| **Ф.И.О., должность лица, представляющего проект (инициативу)** | Ромащенко Лариса Петровна, учитель биологии |
| **Телефон, электронный адрес, контактное лицо** | 89102 816900  romaschenko.larisa@yandex.ruРомащенко Лариса Петровна |
| **Название проекта** | Зона отдыха и релаксации |
| **Цели и задачи (проекта или инициативы)** | 1. Организация на территории школы зоны отдыха и релаксации.2. Привлечение молодежи к участию в трудовой деятельности. 3. Формирование экологически грамотного и сознательного отношения к природе через развитие экологической культуры.**Задачи проекта:** 1. Развивать наблюдательность и любознательность; 2. Воспитывать умение видеть красоту природы; 3. Развивать воображение и творческие способности; 4. Воспитывать бережное отношение к природе; 5. Прививать навыки экологически грамотного поведения;6. Воспитывать уважение к созидательной деятельности человека и негативное отношение к разрушительной деятельности по отношению к природе. |
| **Краткое описание проекта или инициативы** | **По деятельности** - исследовательский, практический, творческий.**По временным рамкам** - долгосрочный (2014-2015г).По результатам исследования территории школьного двора, было установлено, что нам необходимо создать уголок для отдыха и релаксации со скамейками и цветниками, чтобы он не только привлекал внимание, но был практически использован на переменах, для проведения мероприятий и уроков.  |
| **Краткие результаты по итогам реализации проекта** | Принимаем активное участие в муниципальных, районных и областных экологических и социальных конкурсах, ежегодных экологических месячниках по уборке территории сельского парка Победы, и территории памятника. По реализации проекта: исследовано и определено место под проект на территории школы, подготовлен материал для скамеек. Закуплены семена и посеяны на рассаду, осенью высажены клубни и луковицы многолетников.В ходе реализации проекта организована социально-значимая общественная деятельность школьников;Осуществляется комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию;Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры;Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения;Появилась возможность  рационально использовать площади школьного двора для организации дизайнерских зон; Улучшилась  экологическая обстановка и санитарно-гигиеническое состояние школьной территории;Появилась  возможность использования флоры как наглядного материала   в учебной и внеучебной деятельности;Реализуя данный проект, мы помогаем себе и окружающим понять, что в любом возрасте можно что-либо изменить, если не в мире, то в своем дворе, школе, селе. В этом проекте «Зона отдыха и релаксации», пока у нас есть только место, цветники и скамейки. |
| **Список приложений** | 1.Презентация « Уютный дом»2.Обоснование и описание проекта «Зона отдыха и релаксации»3. Отчет о проделанной работе в рамках реализации проекта «Зона отдыха и релаксации» |

Дата 19.02.2015 г.

Директор школы Артёмов Владимир Викторович

Обоснование актуальности реализуемой деятельности
и ее социальной значимости

«Театр начинается с гардероба, а школа со школьного двора, потому что двор – это лицо школы».

В МКОУ « Луговская СОШ» школе на сегодняшний день обучается 108 учеников, 20 детей группы дошкольного образования, преподают 16 учителей и трудится 9 человек технического персонала.

Школа расположена на центральной улице села в 500 м от здания администрации Луговского сельского поселения. Здание построено в 1987 г для 9-ти летнего обучения, но с 1990 г. школа функционирует как средняя.

 На школьной территории расположены спортивная и игровая площадки, цветочные клумбы, кустарники, деревья, школьный огород, стадион, площадка для минифутбола. Учащиеся и педагоги нашей школы работают над развитием и улучшением ландшафта пришкольной территории. Актуальность этой проблемы для нашей школы диктуется временем, в воспитании у детей этического вкуса, формировании чувства ответственности за свою школу и желании изменить облик школы к лучшему. Начало работы положено летом 2008 года. Мы, активные участники многих проектов, конкурсов и акций района и области. У нас на счету:

* 2008 год участие в областном конкурсе социальных проектов «Мой край – моё дело» в номинации «Строительство спортивных и детских площадок в микрорайоне школы».
* 2009 год - областная акция «Летопись добрых дел по сохранению природы», проект «Маленькое чудо» - создание открытого водоема.
* 2010 год - районная акция «Цвети, Земля!» по природоохранной работе на малой родине, номинация «Мой двор – моя забота».
* 10 областной конкурс социальных проектов «Гражданин Воронежского края – гражданин России» в номинации «Благоустройство территории»
* 2011 год – всероссийский экопроект «Больше кислорода» по созданию школьных питомников.
* 2011 год – областной конкурс «Школа за здоровый образ жизни».
* 2012 год – районный конкурс «Защита соцпроектов» по созданию благоприятной экологической обстановки в месте проживания.
* 2013 год – областной конкурс программ «Наша новая школа».
* Школьный социальный проект «Детская сказка»
* 2014 год – участие в сельском конкурсе «Лучшая благоустроенная территория села среди организаций».

А также ежегодные экологические месячники по уборке территории сельского парка Победы, и территории памятника.

 Такую работу мы рассматриваем, как часть системы социального становления личности. Целостное восприятие природы, а именно такое восприятие развивает школьная территория, открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и места своего Я.

 Уже сейчас школьный двор – популярное место отдыха, прогулок взрослых и детей. Несколько раз в год здесь проводятся массовые мероприятия, на которые приходят многие родители и жители села («День знаний – 1 сентября», «Последний звонок», дни открытых дверей, спортивные праздники, дни здоровья, игра «Победа», занятия и игры летнего оздоровительного лагеря, традиционные районные соревнования по русской лапте, футболу и др.).

 Мы давно заметили, что наши односельчане любят фотографироваться на фоне ярких цветников школы, на фоне открытого водоема и других архитектурных объектов, которые мы создаем своими руками. Администрация Луговского сельского поселения неоднократно отмечала наш двор – как самое благоустроенное место в селе.

 И пусть коллектив нашей школы насчитывает немногим больше 140 человек, мы, учащиеся и педагогический коллектив, стараемся, чтобы наша школа стала «визитной карточкой» села.

Стихотворение « Странный сон»

На дворе сентябрь и сырость,

Неуютно там сейчас,

Но пришел к нам в класс учитель:

 « Новый конкурс есть для нас».

Нам то что, не привыкать

Рыхлить, сеять, подстригать.

Здесь - делянка, там - кусты,

Я с лопатой, с тяпкой – ты.

Взялись за работу дружно.

Что ещё нам сделать нужно?

Создадим везде уют.

Отдыхать мы можем тут.

Посадила Настя хосты,

Шины разукрасил Костя.

Только Даша всё вздыхает:

«Здесь скамеек не хватает»

Не всё сразу – подождём,

Хватит мокнуть под дождём.

Прихожу домой усталый,

Провернули труд немалый.

Спать ложусь, приснился сон:

В кабинет заходит он.

И вручает мне пакет -

Наш российский президент!

- В конкурсе вы победили,

Чем нас очень удивили.

Мы построим вам беседку -

Пусть играют ваши детки.

Вдруг слышу я противный звон:

Пора вставать, закончен сон.

Ах, если бы сбылась моя мечта -

Стал бы красивее наш двор тогда.

Ромащенко Станислав

И у нас зародилась новая идея…. Организовать зону отдыха и релаксации на объекте №1 Уголок «Биоразнообразия» не только с цветниками, но и со скамейками.

**Цель проекта:**

1. Организация на территории школы зоны отдыха и релаксации.

2. Привлечение молодежи к участию в трудовой деятельности.

3. Формирование экологически грамотного и сознательного отношения к природе через развитие экологической культуры.

**Задачи проекта:**

1. Развивать наблюдательность и любознательность;

2. Воспитывать умение видеть красоту природы;

3. Развивать воображение и творческие способности;

4. Воспитывать бережное отношение к природе;

5. Прививать навыки экологически грамотного поведения;

6. Воспитывать уважение к созидательной деятельности человека и негативное отношение к разрушительной деятельности по отношению к природе.

**Адресаты:** трудовая бригада учащихся МКОУ «Луговская СОШ» в количестве 20 человек, учащиеся 5-10 классов. А также, в данном проекте принимают участие работники школы, педколлектив, сельская, колхозная и районная администрации.

 **Ученики** младших классов приводят в порядок клумбы, поливают цветы, собирают семена растений, высаживают семена каштанов.

 **Старшеклассники** оформляют и стригут газоны, кустарники, высаживают деревья, на участке рыхлят почву и пропалывают грядки.

 **Технический персонал, дворники, сторожа** следят за порядком на территории, убирают мусор, красят забор, бордюры.

 **Педагоги школы** организовывают процесс, проводят различные мероприятия, игры, экскурсии.

 Каждый год нам на помощь приходит **администрация села, колхоза и района,** так в этом году общими усилиями был расширена спортивная площадка под футбол, лапту.

 **Руководители хозяйств** помогают техникой, стройматериалами, выделяют рабочие группы для строительных, электромонтажных и других работ.

**Этапы реализации проекта**

Подготовительный (август, сентябрь 2014 год)

Цель: мотивация, целеполагание проекта

План мероприятий подготовительного этапа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки реализации  |
| 1. | Проведение мониторинга состояния школьной территории | Август 2014Инициативная группаРомащенко Л.П.Мелешкина Л.В. |
| 2. | Социологический опрос среди учащихся школы | 1 неделя сентября 2014, инициативная группа |
| 3. | Старт конкурса мини-проектов по созданию зоны релаксации на школьной территории  | 2-3 неделя сентября 2014, уч-ся 5-10 кл |
| 4 | «Круглый стол» (принятие решения) | 4 неделя сентября 2014,совет проектов школы |

Проектировочный (сентябрь 2014 год)

Цель: Построение ориентировочной схемы деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки реализации, ответственные |
| 1. | Подведение итогов мини-проектов по благоустройству школьной территории | 4 неделя сентября 2014 |
| 2. | Разработка коллективного проекта по благоустройству школьной территории- создание проектной группы- составление плана по созданию зоны релаксации на школьной территории  | 1 неделя октября 2014Ромащенко Л.П. |
| 3. | Заключение договоров о сотрудничестве с организациями села и района по реализации проекта | Артёмов В.В. директор школы |

Практический этап (октябрь-ноябрь 2014, апрель-май 2015)

Цель: Реализация проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки реализации, ответственные | Расходы (смета) |
| 1.  | Обращение за помощью:- к главе Луговского сельского поселения Ромащенко А.И. (помощь с материалами для скамеек)- к спонсорам (помощь в изготовлении скамеек) | Сентябрь 2014инициативная группа  |  |
| 2 | Изготовление клумб (подготовка почвы вскапывание, окультуривание) ) | Сентябрь, октябрь, 5-6 кл, классные руководители | Старые машинные шины, краска |
| 3 | Выбор места для установки скамеек | Октябрь, совет проекта |  |
|  | Приобретение посадочного материала (хосты, ирисы, и клубнелуковиц многолетников) | 1 неделя октября уч-ся 8-10 кл | Собственный посадочный материал и у односельчан |
|  | Посадка многолетников | октябрь10 кл |  |
|  | Закупка семян и посев на рассаду | февраль ЕрмоленкоН.В., Артемова С.В. | 1500 руб (спонсоры) |
|  | Проектирование расположения растений в зоне отдыха с учетом подбора однолетних, многолетних растений и теневыносливых | Проектная группа |  |
|  | Изготовление скамеек | Февраль, март, уроки технологии | Разбираются старые школьные скамейки на доски, на основу железный уголок  |
|  | Пикировка рассады цветочных культур | Март 2015 |  |
|  | Посадка растений в грунт | май |  |
|  | Уход за посаженными цветочными культурами.  | Май-август  |  |
|  | Трудовые десанты по устройству и озеленению зоны отдыха | Апрель - август 2015, кл. часы, уроки технологии, летняя практика |  |

Аналитико-коррекционный (февраль, март2015г.)

Цель: Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений

Заключительный (апрель - май 2015 г)

Цель: Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. Переход на следующий уровень развития.

Предполагаемые результаты, их социальная значимость

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Предполагаемый результат |
| 1 | Организация социально-значимой общественной деятельности школьников; |
| 2 | Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию; |
| 3 | Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры; |
| 4 | Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения; |
| 5 | Появилась возможность  рационально использовать площади школьного двора для организации дизайнерских зон;  |
| 6 | Улучшилась  экологическая обстановка и санитарно-гигиеническое состояние школьной территории; |
| 7 | Появилась  возможность использования флоры как наглядного материала   в учебной и внеучебной деятельности; |

Реализуя данный проект, мы помогаем себе и окружающим понять, что в любом возрасте можно что-либо изменить, если не в мире, то в своем дворе, школе, селе. В этом проекте «Создание зоны релаксации на школьной территории», пока у нас есть только место, цветники и скамейки.

 Но многочисленные наши идеи только в планах:

Это создание удобной беседки на территории места отдыха.

Это маленькие цветочные клумбочки по всему периметру двора.

Это маленькая детская площадка с песочницей и качелями.

Это оборудованная стоянка для велосипедов.

Это… всего не перечислишь.

Все, что  создано в МКОУ «Луговская СОШ» силами учащихся, учителей, родителей  в течение этого года, вы подробно можете увидеть на фотографиях в презентации.

Зачем нам это нужно?

Ученики и работники школы искренне болеют за будущее своей школы, своего села, верят, что их усилия по созданию школьного «оазиса красоты и отдыха» разбудят всё лучшее в душах людей, подвигнут их на работу по уходу за территорией своей малой родины.

Многие односельчане воодушевленные нашими идеями, стали создавать красивые уголки и у себя дома. Нам это приятно. Ведь, созданное нами и нашими единомышленниками будет напоминать, что наша земля ждёт умных, трудолюбивых и творческих людей. И может быть, некоторые не захотят уезжать из такого красивого села, а кто-то приедет сюда жить. Сюда, где ценят свою природу, где создают условия для отдыха и занятия спортом.