**В организационный комитет**

 **конкурса на присуждение**

 **Премии общественно-государственного**

 **признания «Добронежец»**

**ЗАЯВКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Бобровская средняя общеобразовательная школа №2 |
| **Ф.И.О., должность лица, представляющего проект (инициативу)** | Касаткина Ирина Александровна, учитель-логопед |
| **Телефон, электронный адрес, контактное лицо** | Касаткина Ирина Александровна |
| **Название проекта** | «Создание районного центра по профилактике безопасности дорожного движения среди молодёжи» |
| **Цели и задачи (проекта или инициативы)** | Цель: создание районного центра по профилактике безопасного движения на базе МКОУ Бобровская СОШ №2Задачи:1. Организация взаимодействия образовательных учреждений всех типов (дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования) и органов исполнительной власти на территории Бобровского района по обучению дорожной безопасности детей и молодежи; 2. Внедрение экспериментальной и инновационной деятельности по разработке и совершенствованию научно-методического обеспечения функционирования системы обучения дорожной безопасности детей и молодежи;3. Способствование формированию у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД. |
| **Краткое описание проекта или инициативы** | Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в мире погибает 1 млн. 200 тыс. человек. На долю дорожных аварий приходится четверть всех смертей, вызванных травмами и увечьями. Практически каждое дорожно-транспортное происшествие происходит по вине пешеходов. Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях свидетельствуют о том, что необходимо более углубленно работать по проблеме обучения школьников правилам дорожного движения (ПДД). Поэтому решение данной проблемы должно волновать не только органы ГИБДД, но и всех: родителей, детей, педагоговОтряды юных инспекторов движения являются эффективной формой организации такой деятельности. Юидовское движение направлено на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Это позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. И, конечно, проблему нельзя решить без активизации деятельности самих детей.**Целевая группа**Этот проект предназначен для детей школ Бобровского района. Для участия в мероприятиях привлекаются дети дошкольных учреждений города. Реализация данного проекта позволяет проводить занятия с детьми и молодежью по безопасности дорожного движения, проводить районные мероприятия, качественно готовиться к ежегодному районному и областному конкурсу «Безопасное колесо».**Описание Проекта**Необходимость создания данного проекта продиктована самой жизнью.Проблема увеличения дорожно-транспортных происшествий с участием детей в последнее время вызывает особую тревогу.В школе ведутся уроки ОБЖ, но только с 6 класса. И, освоив теоретические знания, учащиеся среднего звена не умеют применять их в практических действиях на дороге. А малыши тем более.Поэтому работа в данном направлении ведётся во внеурочное время (после уроков, в выходные дни и в каникулярное время). В школе организована кружковая работа: в третьих, в пятых и в шестых классах созданы отряды ЮИД, но и этого недостаточно для более широкого распространения информации о безопасности дорожного движения среди детей и практического его применения.Созданная на базе образовательной организации учебно-материальная база позволяет проводить работу по профилактике нарушений правил дорожного движения не только для учеников данной школы, но и для школ района. Руководитель кружка Касаткина И.А. является членом районной комиссии по безопасности дорожного движения. Опыт работы руководителя кружка обобщен на уровне района, что позволяет ей проводить консультации и осуществлять методическую помощь для всех руководителей кружков. Она предлагает на базе этого Центра проводить конференции, семинары, конкурсы для детей и подростков. Проведение районных и областных слетов юидовцев на базе Центра позволит диссемилировать опыт работы по безопасности дорожного движения.  |
| **Краткие результаты по итогам реализации проекта** | **План реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| 1 | Участие в конкурсах различного уровня | Постоянно | Руководитель отряда ЮИД Касаткина И.А. |
| 2 | Проведение различных акций по пропаганде безопасного движения. | Постоянно | Руководитель отряда ЮИД Касаткина И.А. |
| 3 | Приобретение мобильного автогородка | Весна 2014 | Директор школы Гайворонская Н.И. |
| 4 | Строительство стационарного автогородка с разметкой. | Июнь-август 2014 | Директор школы Гайворонская Н.И. |
| 5 | Проведение занятий со школьниками и воспитанниками детских садов города и района | В течение года | Руководитель отряда ЮИД Касаткина И.А. |
| 6 | Проведение конкурса «Безопасное колесо» | Весна, осень каждого года | Руководитель отряда ЮИД Касаткина И.А. |
| 7 | Приобретение автотренажера | Зима 2014 | Директор школы Гайворонская Н.И. |
| 8 | Ремонт и оснащение кабинета для занятий по ПДД | Декабрь-февраль 2014-2015 | Руководитель отряда ЮИД Касаткина И.А. |
| 9 | Создание районного центра по профилактике безопасного движения на базе МКОУ Бобровская СОШ №2 | Ноябрь 2014- февраль 2015 | Руководитель отряда ЮИД Касаткина И.А. |
| 10 | Проведение конференции по безопасности дорожного движения | Декабрь 2014 | Руководитель отряда ЮИД Касаткина И.А. |
| 11 | Проведение семинара для руководителей кружков ЮИД. | Январь 2015 | Руководитель отряда ЮИД Касаткина И.А. |
| 12 | Работа Центра в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями района. | В течение года | Руководитель отряда ЮИД Касаткина И.А. |

Ожидаемые результаты Проекта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты | Показатели эффективности | Источники получения данных |
| 1. Создание оптимальных условий для профилактики ДДТТ и пропаганде БДД | Обучены и задействованы воспитанники детского сада и школы в количестве 800 человек. | Статистика, данные ГИБДД, собственные исследования. |
| 2.Вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в изучение ПДД. | Задействованы водители автотранспортных средств в количестве – 500 человекПешеходы – 470 человекРодители – 530 человек | Статистика, собственные наблюдения. |
| 3. Создание информационного, кадрового, организационного и программно-методического обеспечения по вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. | Приобретено необходимое оборудование для создания автокласса, есть в наличии мобильный автогородок, стационарный автогородок, юные инспекторы движения проходят теоретическую и практическую подготовку в автошколе «Профи-плюс» | Статистика, собственные исследования. |
| 4. Наличие разумного количества учебных часов и высокое качество преподавания, проведения внеклассных мероприятий | Увеличилось количество отрядов ЮИД, действующих на базе школы и в районеСформированы у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД | Статистика, результаты участия в конкурсах различного уровня. |
| 5 Пропедевтическая работа по обучению вождению с помощью автотренажеров. | Сформированы устойчивые знания по ПДД | Тестирование |

Построенная таким образом работа позволяет:1. Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения.2. Способствовать привитию через игровые образы культуры безопасного поведения на дороге.3. Показать родителям возможности выработки у детей стереотипа безопасного поведения на проезжей части и в общественном транспорте.Распространение информации о деятельности по Проекту и его результатах.1.Информация о проекте размещена на сайте образовательной организации. 2. Информация и анонсы предстоящих мероприятий публикуются на сайте направляются в образовательные организации района посредством электронной почты.3. В районной газете «Звезда», на сайте: «Педагогический отряд: «МИГ – Воронеж», на сайте: «Госавтоинспекция МВД России», на сайте: «Управление ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области», «РИА Воронеж» регулярно публикуются как анонсы, так и отчеты о ходе проведенных мероприятий. |
| **Список приложений** | 1. Краткое описание проекта: «Создание районного центра по профилактике безопасности дорожного движения среди молодёжи» 2. Презентация: «Организация деятельности юных инспекторов движения «Зелёный свет» в Бобровском районе» |

Дата

(Должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(печать)