## Slide 1: Проектирование

## Slide 2: Проект: -часть программы -самостоятельное решение локальной проблемы

## Slide 3: Проблема и актуальность проекта

## Slide 4: Карта действительности
Позитивные практики и тренды
Внешние факторы влияния
Стейкхолдеры
Проблемы и вызовы
СЕЙЧАС

## Slide 5
ПРИЧИНА
ПРОБЛЕМА
Следствия

## Slide 6: Карта проблем
Причины
Что является источником?
Участники
Кто является жертвой или страдает от проблемы?
Следствия
Что влечет за собой проблема?
Имеющиеся решения
Что уже предпринимается?

## Slide 7: Описание проблемы и актуальность
Опишите конкретные проблемы, решению/снижению остроты которых посвящен проект. Каждая проблема должна быть решаема в рамках проекта и носить конкретный, а не глобальный характер. Дайте обоснование социальной значимости и остроты каждой проблемы в настоящее время, ссылайтесь на факты и статистические данные, мониторинг проблемного поля, результаты опросов (анкетирований), которые Вы провели. Укажите возможные качественные/количественные изменения, которые произойдут в результате реализации проекта, основываясь на результатах ваших предыдущих проектов и деятельности.

## Slide 8: Основные целевые группы, на которые направлен проект
Это те, на кого воздействует проектная команда при реализации проекта. Целевая группа - это будущие участники проекта, они же - благополучатели (люди, чья жизнь каким-то образом улучшится в результате реализации проекта), клиенты, получатели услуг, бенефициары и пр.

## Slide 9: Цель проекта
Цель проекта – разрешить указанную проблему, она должна быть достижима в принципе, а также в обозначенные сроки и при тех затратах, которые указаны в бюджете.
Цель проекта – это получение ожидаемых изменений ситуации в обществе в результате выполнения проекта.
Целями проекта являются:
  продукт, который следует произвести;
  услуга, которую следует оказать;
  результат, которого следует достичь.

## Slide 10: SMART
S – Specific (специфичность – уникальность). Цель нужно описать простыми словами, чтобы была понятна уникальность проекта. Необходима конкретика, чтоб можно было сравнить результат проекта с целью
M – Measurable (измеримость). Цель должна быть измерима количественно. Необходимо в цели задать основополагающие параметры запланированного результата, чтобы в ходе реализации проекта можно было контролировать процесс достижения результата.
A – Appropriate (уместность). Цель должна быть уместной, актуальной в данное время и соответствовать стратегическим задачам и перспективам организации.
R – Realistic (реалистичность). Реалистичность цели означает реальную возможность достижения цели с ресурсами, имеющимися в организации и техническим прогрессом. Например, торговать фейерверками на солнце не реалистично.
T – Time bound (ограниченность во времени). Укажите временные рамки проекта, т.е. дату начала и окончания проекта.

## Slide 11: Задачи проекта
Задачи – конкретные и поддающиеся измерению возможные изменения ситуации, которую Вы описывали в разделе «Описание проблемы».
Это те изменения (улучшения), которые произойдут (должны произойти) в результате осуществления Вашего проекта. Из правильно поставленных задач достаточно легко сформулировать результаты, подтверждающие достижение цели.
Задачи должны быть логически и эмпирически направлены на достижение этой цели. Что еще более важно, задачи должны быть напрямую связаны с эффективным осуществлением деятельности по проекту.

## Slide 12: Календарный план
В данном разделе описывается то, что именно заявитель планирует сделать, чтобы выполнить задачи, а также указываются конкретные сроки и планируемые результаты.
Методы – это пути и способы достижения цели: Кто? Когда? Где? Как? Каким образом? В какой последовательности? Что делает?
Виды деятельности могут включать такие знакомые пункты, как:
разработка образовательной программы;
поиск партнеров;
разработка и выпуск печатной продукции,
проведение конференций,
разработка сайта, и т.д.

## Slide 13: Показатели результативности
количественные показатели - описываются все количественные результаты проекта (количество участников семинара, количество выпущенных методических пособий и т.д.).
качественные показатели – те качественные позитивные изменения, которые прои­зойдут в результате реализации проекта (например, уровень знаний участников проекта).

## Slide 14: Смета проекта
Определяющим фактором при бюджетировании является оптимальность финансирования, соответствие заложенных финансовых затрат мероприятиям, запланированным в ходе реализации проекта. На данном этапе на основе разработанного реального календарного план-графика рассчитывается стоимость проекта с указанием всех расходов по проекту. В смету включаются не только прямые расходы на закупку необходимых материалов, инвентаря и т.д., но и предполагаемые расходы на оказание услуг (изготовление печатной продукции, приобретение канцелярских принадлежностей, услуги привлеченных специалистов, транспортные расходы и т.д. – каждая категория расписывается детально, если канцелярские товары, то прописывается каждая позиция: ручки, карандаши, количество штук и стоимость).

## Slide 15: опыт

## Slide 16: Дальнейшая реализация и мультипликативность
Как будет, если будет, транслироваться полученный опыт при реализации проекта в других регионах.

## Slide 17: Информационное сопровождение
СМИ
Социальные сети:
Вконтакте
Твиттер
Facebook
Instagram
Одноклассники
YouTube
Telegram Messenger
Ссылки
на ресурсы
проекта
в сети интернет

## Slide 18: Краткая аннотация
Должна содержать исчерпывающую информацию о проекте. Это изложение проекта, повторяющее все части полной заявки (по 1-2 предложения на каждую часть). Из аннотации должно быть видно: кто будет реализовывать проект, проблемы, на решение которых он направлен, задачи, целевая группа, с которой намерен работать грантополучатель, но и это еще не все. Необходимо отразить, каким образом, и какими методами вы намереваетесь его реализовывать. Какой получите результат. Как будете продолжать реализовывать проект в дальнейшем, когда закончится финансовая поддержка.
Структурно, аннотация должна быть поделена на следующие разделы:
- Актуальность рассматриваемого проекта (решаемой проблемы);
- Пути решения проблемы (необходимо перечислить конкретные шаги, направленные на решение существующей проблемы);
- Результаты (в данном разделе представляются предполагаемые количественные или качественные результаты реализации проекта);
- Вывод (в заключение необходимо обозначить сферу внедрения результатов исследования, насколько проведенная работа расширит существующие представления об изучаемом вопросе или предложит новое решение существующей проблемы).
Краткая аннотация не содержит детального описания целей и задач проекта, количественных показателей и сроков реализации проекта. Данные критерии описываются в последующих графах.