Календарный план мероприятий проекта «Венок дружбы»-Кантемировка

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие межкультурных коммуникаций на территории Кантемировского района | Презентация проекта "Венок дружбы". В ходе проведения презентации будут раскрыты цели, задачи, основные мероприятия и ожидаемые результаты реализации проекта. Место проведения: конференц-зал Кантемировского Дома дружбы и платформа Zoom. | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Участники презентации: инициативная группа, представители общественности, волонтёры, ветераны, творческие коллективы, представители различных диаспор и групп, областной Национальной палаты и территорий- побратимов на платформе Zoom - ознакомятся с информацией о проекте и планами его реализации. Количество участников - 125 человек. |
| 2 | Гармонизация межнациональных отношений посредством привлечения к участию земляков всех национальностей | Создание этноплощадки на базе НКО И Кантемировского Дома дружбы для подготовки и проведения международного фестиваля национальных культур "Венок дружбы" с участием жителей разных национальностей района и территорий- | 04.03.2022 | 16.03.2022 | На базе НКО И Дома дружбы с помощью привлечё нных специалистов и общественников будет создана этноплощадка по оказанию информационно- консультативной и практической помощи в подготовке и проведении фестивальных мероприятий. |

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | побратимов Московской области, Казахстана и Молдовы. Разработка положения, создание групп и распределение объё ма работы на мероприятиях проекта. Место проведения: конференц-зал Кантемировского Дома дружбы. |  |  | Количество участников - 75 человек. |
| 3 | Воспитание патриотизма через изучение общей истории многонационального Кантемировского района во взаимодействии с территориями- побратимами | Видео марафон дружбы «Кантемировка - совхоз «Кантемировский» (Казахстан) - г. Наро-Фоминск (Московская область) - г. Кантемир (Молдова)». Будет проведён в форме телемоста, инициаторами выступят этноплощадка и члены совета Дома дружбы. Место проведения: конференц-зал Кантемировского Дома дружбы и платформа Zoom. | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Укрепление дружеских и культурных связей между Кантемировским районом и нашими друзьями- побратимами. Участники познакомятся с прошлым и настоящим территорий, сегодняшними достижениями в области культуры и искусства, обсудят программу проведения фестиваля "Венок дружбы". Количество участников - 120 человек. |
| 4 | Развитие межкультурных коммуникаций на территории Кантемировского района | Музыкально- поэтическая фестиваль « У подвига нет национальностей». Самодеятельные поэты и песенники | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Участники встречи ознакомятся с творчеством самодеятельных поэтов и песенников разных национальностей |

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разных национальностей представят своё творчество жителям Кантемировского района и гостям на этноплощадки в режиме онлайн и оффлайн в рамках подготовки к фестивалю., Результатом станет создание коллективного поэтического фестивального сборника "Соцветие дружбы. Место проведения: Кантемировский Дом дружбы и платформа Zoom. |  |  | Кантемировского района в рамках подготовки к фестивалю. Будет проведен сбор и систематизация материала для сборника. и подготовка к изданию. Количество участников - 50 человек |
| 5 | Развитие межкультурных коммуникаций на территории Кантемировского района | Выездные интернациональные культурные десанты в 16 поселений района «История межнациональной дружбы на Кантемировской земле» и оказание консультаций и помощи эмигрированным лицам во время выездов в сёла Кантемировского района. | 18.05.2022 | 02.11.2022 | Формирование представления об истории межнациональной дружбы на Кантемировской земле у молодёжи. Мигранты, прибывшие в район на временное или постоянное проживание, получат информационно- консультативные услуги правового характера . Количество участников - 75 человек. |
| 6 | Развитие межкультурных коммуникаций на территории | Антинаркотический челлендж представителей разных | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Оргкомитет призовё т земляков и партнё ров проявить единство и |

|  | Кантемировского района | национальностей «Здоровая Кантемировка». Проводится в преддверии Дня молодёжи. Цель мероприятия - привлечение внимания к проблемам в молодёжной среде и пропаганда здорового образа жизни среди представителей разных национальностей. Место проведения: стадион "Юбилейный" в п. Кантемировке и спортивные площадки района. |  |  | отжаться всем вместе более 1350 раз. Отжиматься можно будет как индивидуально, так и целыми семьями! К участию будут приглашены представители всех национальностей. Видео челленджа будут размещаться в социальных сетях с хештегом # ЗдороваяКантемировк Информационное сопровождение акции – районная газета "Кантемировский вестник", интернет- страницы Кантемировского Дома дружбы. Количество участников - 65 человек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Воспитание патриотизма через изучение общей истории многонационального Кантемировского района во взаимодействии с территориями- побратимами | Автопробег «Кантемировка - Наро-Фоминск - Москва - Кантемировка» будет проведён для активных участников проекта "Венок дружбы" для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 80- летию со Дня рождения Кантемировской танковой дивизии, т. к. все мы имеем общую историю. Воины- кантемировцы | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Будут укреплены и получат дальнейшее развитие дружеские связи с представителями территорий- побратимов. Делегация района познакомится с культурой и традициями разных народов. Количество участников - 41 человек. |

а.

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | создавали совхоз "Кантемировский" на целине в Казахстане. И сегодня нас, казахстанцев и нарофоминцев связывают узы дружбы. В автопробеге примут участие лучшие реализаторы проекта, представители разных национальностей, которые представят свои лучшие произведения на юбилейных торжествах. |  |  |  |
| 8 | Развитие межкультурных коммуникаций на территории Кантемировского района | Конкурс видеороликов "Моя многонациональная семья". Дети, подростки и взрослые представители национальных групп будут вовлечены в активную культурно- просветительскую работу по представлению своих особенностей и традиций. Место проведения: этноплощадка НКО и Кантемировского Дома дружбы. Итоги будут представлены на мероприятиях в районном Дворце и домах культуры, школах и в рамках | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Созданные пятиминутные ролики будут представлены на мероприятиях в районном Дворце и домах культуры, школах и фестивале "Венок дружбы", который дополнится интересными кинопоказами. Мероприятия в поселениях и на фестивале станут коммуникационными площадками для активных лиц национальных объединений и групп Кантемировского района и побратимов. Количество участников - 55 |

|  |  | фестиваля "Венок дружбы" |  |  | человек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Развитие межкультурных коммуникаций на территории Кантемировского района | Вернисаж для представителей разных национальностей, диаспор и этнических групп «Дружбой народов планета сильна». Выставка самобытных художников будет проведена на этноплощадки в рамках фестиваля "Венок дружбы" и на платформе Zoom | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Популяризация художественной культуры народов, проживающих на территории района и на территориях- побратимах. Количество участников - 75 человек. |
| 10 | Гармонизация межнациональных отношений посредством привлечения к участию земляков всех национальностей | Международный фестиваль "Венок дружбы" будет проведен во Всемирный День мира Направлен на сохранение единого культурного пространства и взаимообогащение культурных традиций разных народов. В фестивале примут участие представители Кантемировского района Воронежской области и других территорий- побратимов. Место проведения: открытая площадка Кантемировского районного Дворца культуры (режим офлайн) и | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Цель фестиваля - выявление и поддержка деятельности самобытных творческих коллективов, способствующих возрождению и сохранению традиционной национальной культуры, расширение международного культурного сотрудничества. Количество участников - 275 человек. |

|  |  | виртуальные площадки побратимов (режим онлайн). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Воспитание патриотизма через изучение общей истории многонационального Кантемировского района во взаимодействии с территориями- побратимами | Историко- краеведческая конференция «Многонациональ- ны истоки Кантемировской земли и мест проживания переселенцев- кантемировцев на новых территориях в Казахстане и Молдове». В ходе проведения конференции в исследовательских работах будут раскрыты новые факты о роли разных национальностей в становлении и развитии Кантемировского района и мест проживания земляков. Место проведения: конференц-зал Кантемировского Дома дружбы и платформа Zoom. | е 28.10.2022 | 28.10.2022 | В ходе подготовки и проведения конференции будут раскрыты новые факты о роли различных национальностей в становлении и развитии Кантемировского района и новых мест проживания наших земляков- побратимов, что повысит интерес к историческому и национальному прошлому края. Количество участников - 245 человек. |
| 12 | Развитие межкультурных коммуникаций на территории Кантемировского района | Круглый стол «Современные подходы и инновационные формы укрепления межнационального согласия и развития этнокультуры разных народов». Мероприятие | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Будут обсуждены вопросы распространения опыта работы, накопленного в ходе реализации проекта "Венок дружбы", и дальнейшие планы по разработке и |

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | станет итогом работы этноплощадки и реализации проекта "Венок дружбы". Место проведения: Кантемировский Дом дружбы и платформа Zoom. |  |  | реализации новых проектов по межнациональным отношениям. В работе круглого стола примут участие представители государственных органов, общественности, организаций, Дома дружбы, образовательных учреждений, учреждений культуры, творческих коллективов, СМИ и диаспор, проживающих на территории района. Количество участников - 75 человек. |

Многие мероприятия будут проводится  онлайн и офлайн. Мы всегда приглашаем всех желающих. Объявление и ссылки будут высланы заранее. В  плане это обозначено .Всегда рады гостям.